## 記入用
補助事業の事業計画 下書きシート（共通項目）
申請者：＿＿＿＿＿＿ 申請する事業名：＿＿＿＿＿＿ 作成日：＿＿＿＿＿＿
項目 | 下書き
申請者の概要 | 経営形態・就農年・認定の有無・作目と面積・人員：
経営の現状と数字 | 売上・所得（直近）：
課題
事業の目的
取組内容 | 何を・いつ・どこで・誰が：
導入する機械・施設 | 名称・規格・数量・見積額：（別シート）
事業費と資金の内訳 | 事業費： 補助金： 融資： 自己資金：
成果目標 | 項目・現状・目標年度の値：（別シート）
実施スケジュール
事業の効果
導入後の管理 | 共済・保険、管理方法、実績報告：
関連する計画・認定 | 地域計画・認定農業者などの計画・認定：
添付する書類 | 見積書・カタログ・決算書・計画の写しなど：
※ これは特定の補助事業の様式ではありません。事業ごとに様式・要件・成果目標が違うので、必ず公募要領や実施要綱、申請先の窓口の案内を確かめ、指定の様式に書き写してください。
※ 記入例の経営・金額・目標値は架空のものです。
※ 成果目標の「付加価値額」は、農地利用効率化等支援事業では「収入総額−費用総額＋人件費」で計算します。事業ごとに目標の項目と計算方法が違います。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 記入例
補助事業の事業計画 下書きシート（共通項目）（記入例）
申請者：＿＿＿＿＿＿ 申請する事業名：＿＿＿＿＿＿ 作成日：＿＿＿＿＿＿
項目 | 下書き（記入例） | 記入のポイント
申請者の概要 | 山田農園（個人）。2019年就農、認定農業者。水稲 6ha、施設ミニトマト 20a。家族3人＋臨時雇用2人 | 営農類型・面積・人員・認定の有無など、様式の基本情報をそろえる
経営の現状と数字 | 2025年: 売上 1,800万円、所得 450万円。ミニトマトは JA 出荷が9割 | 決算書や申告書の数字と合わせる
課題 | ミニトマトの選別・袋詰めに年800時間かかり、収穫期は人手が足りない | 数字で示すと、なぜ補助が必要かが伝わる
事業の目的 | 選別を機械化して作業時間を減らし、空いた時間でハウス面積を増やす | 課題と取組をつなげて1〜2文で
取組内容 | 光学式選果機を1台導入する。あわせてハウス10aを増設し、地元スーパーとの契約販売を始める | 何を・いつ・どこで・誰が行うか。既存の取組との違いも書く
導入する機械・施設 | 光学式選果機 1台（見積 480万円・税抜）。「機械・施設と事業費」シート参照 | 規格・数量・見積額。規模の根拠（処理量など）を説明できるようにする
事業費と資金の内訳 | 事業費 480万円＝補助金（見込み）＋融資＋自己資金。融資は金融機関と相談中 | 補助率・上限は事業ごとに違う。融資が条件の事業もある
成果目標 | 付加価値額 520万円（所得450万円＋人件費70万円）→目標年度 650万円。選別作業時間 800時間→300時間 | 現状と目標年度の数値、計算方法、根拠資料を用意する
実施スケジュール | 2027年6月 交付決定後に発注 → 9月 導入・稼働 → 2029年度 目標年度（事業によって異なる） | 交付決定前に発注・契約しない（事業ごとの決まりを確認）
事業の効果 | 作業時間の削減でハウスを増やし、売上が年300万円増える見込み。地域の雇用も1人増やす | 経営・地域への効果を具体的に
導入後の管理 | 農機具共済に加入する。稼働記録をつけ、年1回実績を報告する | 共済加入や管理・報告が要件の事業が多い
関連する計画・認定 | 地域計画の目標地図に位置づけ済み。農業経営改善計画の認定あり | 地域計画・認定などが要件になる事業がある
※ これは特定の補助事業の様式ではありません。事業ごとに様式・要件・成果目標が違うので、必ず公募要領や実施要綱、申請先の窓口の案内を確かめ、指定の様式に書き写してください。
※ 記入例の経営・金額・目標値は架空のものです。
※ 成果目標の「付加価値額」は、農地利用効率化等支援事業では「収入総額−費用総額＋人件費」で計算します。事業ごとに目標の項目と計算方法が違います。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 機械・施設と事業費
導入する機械・施設と事業費
名称・規格 | 数量 | 見積額（円・税抜） | 見積先（相見積もり） | 耐用年数 | 規模・性能を決めた根拠 | 既存の機械・施設との関係
※ 事業によっては、見積書を複数社から取ることや、既存の機械の単なる更新でないこと、耐用年数の範囲などが要件になります。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 成果目標
成果目標（現状と目標）
目標の項目 | 計算方法 | 現状（ 年度） | 1年目 | 2年目 | 3年目（目標年度） | 根拠資料
付加価値額 | 収入総額−費用総額＋人件費 |  |  |  |  | 決算書
※ 目標年度や項目は事業ごとに決まっています。記録や決算書など、実績を確かめられる資料で説明できる数字にします。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート