## 記入用
週間作業計画・作業指示書
農場名：＿＿＿＿＿＿ 対象の週（月日〜月日）：＿＿＿＿＿＿ 作成者：＿＿＿＿＿＿ 作成日：＿＿＿＿＿＿
日付（曜日） | 圃場・場所 | 作業内容 | 担当者 | 予定の時間 | 人数・目安時間 | 使う機械・資材 | 指示・注意点（品質・安全） | 結果・実績
※ 週の初め（前の週の終わり）に作り、朝礼などで読み合わせてから作業を始めると、その日に誰がどこで何をするかが全員にわかります。
※ 「指示・注意点」には、品質の基準（収穫の色・規格など）と、事故を防ぐための注意を書きます。細かい手順は別シートの作業手順書にまとめます。
※ 天候で予定を変えたときは、結果・実績の欄に書いておくと、翌週の計画や作業日誌の記入に使えます。記入例の人名は架空のものです。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 記入例
週間作業計画・作業指示書（記入例）
農場名：＿＿＿＿＿＿ 対象の週（月日〜月日）：＿＿＿＿＿＿ 作成者：＿＿＿＿＿＿ 作成日：＿＿＿＿＿＿
日付（曜日） | 圃場・場所 | 作業内容 | 担当者 | 予定の時間 | 人数・目安時間 | 使う機械・資材 | 指示・注意点（品質・安全） | 結果・実績
5/11（月） | 1号ハウス | 芽かき・誘引 | 佐藤・鈴木 | 8:00〜11:00 | 2人・3時間 | 誘引クリップ | 第5花房の下の芽を取る。手順書No.3を見てから始める | 完了
5/11（月） | 露地畑A | 畝立て・マルチ張り | 山田 | 13:00〜16:00 | 1人・3時間 | トラクター・マルチャー | 傾斜側の畝の端は低速で。シートベルトを着ける | 完了
5/12（火） | 1号ハウス | 収穫・選別 | 全員 | 7:00〜10:00 | 4人・3時間 | 収穫コンテナ | 色づき7分以上を収穫。割れた果実はB品へ | 完了 A品120kg
5/13（水） | 2号ハウス | 防除 | 山田 | 6:00〜7:30 | 1人・1.5時間 | 動力噴霧機・防除用マスク | 防除計画のとおり。散布後は入口に立入禁止の札 | 雨で5/14に延期
※ 週の初め（前の週の終わり）に作り、朝礼などで読み合わせてから作業を始めると、その日に誰がどこで何をするかが全員にわかります。
※ 「指示・注意点」には、品質の基準（収穫の色・規格など）と、事故を防ぐための注意を書きます。細かい手順は別シートの作業手順書にまとめます。
※ 天候で予定を変えたときは、結果・実績の欄に書いておくと、翌週の計画や作業日誌の記入に使えます。記入例の人名は架空のものです。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 作業手順書
作業手順書（1つの作業につき1枚）
作業名：＿＿＿＿＿＿ 作物・場所：＿＿＿＿＿＿ 作成者・作成日：＿＿＿＿＿＿ 見直した日：＿＿＿＿＿＿
順番 | やること | ポイント・なぜそうするか | よい状態・よくない状態の見分け方 | 安全の注意 | 写真・図の番号
例 1 | 花房の下のわき芽を指でつまんで取る | わき芽に養分をとられず、果実が大きくなる | わき芽が5cmまでのうちに取れていればよい | ハサミを使うときは手袋をする | 写真3-1
※ 作業の目的（なぜそうするか）も書いておくと、新しく入った人にも伝わりやすく、判断に迷ったときに役立ちます。写真や図を付けるとさらにわかりやすくなります。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート

## 月間の作業予定
月間の作業予定（いつまでに何を終えるか）
農場名：＿＿＿＿＿＿ 年月：＿＿＿＿＿＿
作業 | 圃場・作物 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 担当 | 締め切り・メモ
例 定植 | 3号ハウス・ミニトマト |  | ○（15日ごろ） |  | 山田・佐藤 | 苗の受け取り 5/13
※ 月間の予定から、その週にやる作業を週間作業計画に書き出します。
ミノリス（minorisu.com）の無料テンプレート